## 08.04 (hidden)
Итоги проведения ревизии рельсовых плетей бесстыкового пути в Центральной дирекции инфраструктуры в период с 1 апреля по 31 мая 2021 года
№ п/п | ДИ | протяженность б/п (главные+станционные пути) | протяженность б/п (главные+станционные пути) Осмотрено | план и выполнение осмотров (главные+станционные пути) |  |  | Замечания и выявленные нарушения в содержании бесстыкового пути | [32 empty] | выявлено плетей, потерявших температуру закрепления | разряжено плетей, потерявших температуру закрепления | % выполнения | заявлено "окон" для разрядки плетей | предоставлено "окон" для разрядки плетей | проведено "окон" для разрядки плетей | выдано предупреждений для разрядки плетей | примечание (причины непредоставления "окон", причины невыполнения работ и.т.д.)
|  |  |  | требуется осмотреть | осмотрено | % осмотрено | несоответствие размеров балластной призмы (ширина плеча, количество балласта в шпальных ящиках) |  | состояние стыковых зазоров в уравнительных пролетах и местах примыкания звеньевого пути |  | отсутствие поперечных створов на плетях |  | отсутствие или наличие нескольких контрольных рисок на маячных шпалах |  | отсутствие или несоответствие маркировки рельсовых плетей |  | несоответствие длин рельсов в МВВ, уравнительных пролетах данным в журналах и в пути |  | по ведению журналов учета службы и температурного режима рельсовых плетей |  | нарушения технологии разрядки температурных напряжений |  | имеющих смещение контрольных сечений относительно "маячных" шпал более 10 мм |  | неудовлетворительное состояние рельсовых скреплений |  | выявлено углов в плане |  | отменено "окон" из-за нарушения технологии производства работ |  | количество пикетов с Кк больше 3, по рез-там прохода вагона ПС по КАПС БП |  | кол-во выданных предупреждений об ограничений скорости или закрытия движения поездов |  | Прочие замечания |  | ВСЕГО (+прочие) выявлено замечаний при проверках бесстыкового пути |  | % устранения
|  | км пути | км пути | пар плетей | пар плетей |  | мест |  | шт |  | пар плетей |  | шт |  | шт |  | шт |  | шт |  | пар плетей |  | пар плетей |  | мест |  | шт |  | шт |  | шт |  | шт | [6 empty] | пар плетей | пар плетей |  | шт | шт | шт | шт
[7 empty] | выявлено | устранено | выявлено | устранено | выявлено | устранено | выявлено | устранено | выявлено | устранено | выявлено | устранено | выявлено | устранено | выявлено | устранено | выявлено | устранено | выявлено | устранено | выявлено | устранено | выявлено | устранено | выявлено | устранено | выявлено | устранено | выявлено | устранено | выявлено | устранено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1 | ОКТ | 12353.791 | 1005 | 21854.5 | 1778 | 8.1352 | 162 | 0 | 53 | 29 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 120 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2078 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 48 | 48 | 1431 | 115 | 3988 | 742 | 18.6058 |  |  | 100
2 | КЛНГ | 876.798 | 105.097 | 838 | 128 | 11.9865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 229 | 0 | 0 | 7 |  | 0
3 | МОСК | 12434.151 | 1598.202 | 15649 | 1924.9758 | 12.8533 | 247 | 24 | 65 | 24 | 63 | 10 | 22 | 20 | 47 | 22 | 19 | 17 | 51 | 21 | 0 | 0 | 18 | 1.5 | 1782 | 221 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 12 | 13 | 8 | 2076 | 144 | 4426 | 525.5 | 11.873 | 19.5 | 0.5 | 2.5641 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | ГОРЬК | 7358.279 | 961.5 | 11881 | 1550 | 13.0669 | 140 | 35 | 80 | 30 | 15 | 5 | 20 | 10 | 47 | 33 | 40 | 40 | 30 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0 | 989 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 41 | 41 | 405 | 50 | 1855 | 505 | 27.2237 | 7 |  | 0
5 | СЕВ | 7267.7 | 769.3 | 5171 | 537 | 10.5852 | [6 empty] | 33 | 33 | 41 | 12 |  |  | 19 | 3 |  |  | 20 | 1 | [10 empty] | 47 | 19 | 160 | 68 | 42.5 | 18.5 | 1 | 5.4054 | 2 | 2 | 2
6 | С-КАВ | 8599.674 | 1013.74 | 1042 | 1074.5 | 11.7881 | 254 | 27 | 14 | 3 | 15 | 5 | 14 | 12 | 8 | 5 | 6 | 4 | 22 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 748 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 17 | 3 | 237 | 50 | 1376 | 325 | 23.6192 | 8 |  | 0
7 | Ю-ВОСТ | 6628.5 | 616.9 | 7104.5 | 707.5 | 9.3068 | 16 | 5 | 29 | 3 | 14 | 4 | 10 | 6 | 14 | 11 | 1 | 1 | 52 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 37 |  |  |  |  | 18 | 18 | 17 | 17 | 4 | 1 | 601 | 139 | 23.1281 | 10 | 3 | 30 | 11 | 11 | 2 | 11
8 | ПРИВ | 5998.253 | 689.33 | 6530.5 | 590 | 11.4922 | 64 | 3 | 7 | 7 | 20 | 0 | 45 | 45 | 8 | 7 | 1 | 0 | 81 | 57 | 0 | 0 | 24 | 4 | 986 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 1 | 1 | 287 | 154 | 1554 | 525 | 33.7838 | 48 | 5 | 10.4167 | 26 | 11 | 11 | 10
9 | КБШ | 6703.849 | 535.084 | 8060 | 578.5 | 7.9817 | 108 | 0 | 24 | 19 | 40 | 16 | 29 | 10 | 17 | 6 | 17 | 13 | 28 | 18 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 520 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 41 | 41 | 412 | 79 | 1278.5 | 342 | 26.7501 | 8.5 | 2.5 | 29.4118 | 4 | 4 | 4 | 4
10 | СВЕРД | 6911.156 | 1174.896 | 10413 | 1458 | 17 | 15 | 3 | 46 | 24 | 30 | 10 | 12 | 3 | 29 | 10 | 3 | 0 | 31 | 26 |  |  | 14 | 2 | 803 | 351 |  |  |  |  | 30 | 28 |  |  | 636 | 406 | 1649 | 863 | 52.3347 | 14 | 2 | 14.2857 | 4 | 4 | 4
11 | Ю-УР | 7200.858 | 679.578 | 6352 | 581 | 9.4375 | 89 | 1 | 6 | 0 | 17 | 1 | 6 | 4 | 28 | 2 | 6 | 2 | 24 | 11 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 2801 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5 | 4 | 2418 | 51 | 5415.5 | 277 | 5.1149 | 25.5 | 4 | 15.6863 | 5 | 1 | 1 | 1
12 | З-СИБ | 8566.022 | 500.9 | 3007 | 625 | 5.8475 | 316 | 20 | 9 | 4 | 3 | 3 | 50 | 0 | 90 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1736 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 13 | 12 | 2485 | 94 | 4735 | 244 | 5.1531 | 21 | 12.5 | 59.5238 | 11 | 2 | 1 | 1
13 | КРАС | 3395.04 | 51.848 | 9943 | 97 | 1.5272 | 6 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 178 | 0 | 0 |  |  | 100
14 | В-СИБ | 4370.449 | 666.169 | 7960 | 975 | 15.2426 | 233 | 25 | 15 | 2 | 4 | 4 | 17 | 15 | 48 | 22 | 41 | 34 | 83 | 44 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1430 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 16 | 16 | 1302 | 148 | 3200 | 391 | 12.2188 | 3 |  | 0
15 | ЗАБ | 4717.328 | 4409.044 | 4760 | 4427 | 93.4649 | 1008 | 366 | 357 | 161 | 204 | 74 | 168 | 62 | 285 | 161 | 139 | 98 | 63 | 62 | 0 | 0 | 67.5 | 4.5 | 4687 | 1863 | 4 | 4 | 0 | 0 | 564 | 306 | 3 | 3 | 5399 | 3082 | 12948.5 | 6246.5 | 48.2411 | 67.5 | 2.5 | 3.7037
16 | ДВОСТ | 5251.654 | 699.225 | 4935 | 733 | 13.3144 | 232 | 21 | 69 | 69 | 249 | 0 | 19 | 0 | 33 | 33 | 32 | 23 | 21 | 21 | 0 | 0 | 70 | 8 | 577 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 | 548 | 186 | 1952 | 525 | 26.8955 | 19 |  | 0
ИТОГО по сети |  | 108633.502 | 15475.813 | 125500.5 | 17764.4758 | 14.2459 | 2890 | 530 | 784 | 375 | 710 | 135 | 445 | 220 | 718 | 332 | 316 | 241 | 674 | 407 | 0 | 0 | 273.5 | 21 | 19809 | 4009 | 4 | 4 | 0 | 1 | 905 | 619 | 266 | 245 | 17751 | 4579 | 45545.5 | 11718 | 25.7281 | 276.5 | 33 | 11.9349 | 64 | 36 | 26 | 28 | 0

## 14.04 (hidden)
Итоги проведения ревизии рельсовых плетей бесстыкового пути в Центральной дирекции инфраструктуры в период с 1 апреля по 31 мая 2021 года
№ п/п | ДИ | протяженность б/п (главные+станционные пути) | протяженность б/п (главные+станционные пути) Осмотрено | план и выполнение осмотров (главные+станционные пути) |  |  | Замечания и выявленные нарушения в содержании бесстыкового пути | [32 empty] | выявлено плетей, потерявших температуру закрепления | разряжено плетей, потерявших температуру закрепления | % выполнения | заявлено "окон" для разрядки плетей | предоставлено "окон" для разрядки плетей | проведено "окон" для разрядки плетей | выдано предупреждений для разрядки плетей | примечание (причины непредоставления "окон", причины невыполнения работ и.т.д.)
|  |  |  | требуется осмотреть | осмотрено | % осмотрено | несоответствие размеров балластной призмы (ширина плеча, количество балласта в шпальных ящиках) |  | состояние стыковых зазоров в уравнительных пролетах и местах примыкания звеньевого пути |  | отсутствие поперечных створов на плетях |  | отсутствие или наличие нескольких контрольных рисок на маячных шпалах |  | отсутствие или несоответствие маркировки рельсовых плетей |  | несоответствие длин рельсов в МВВ, уравнительных пролетах данным в журналах и в пути |  | по ведению журналов учета службы и температурного режима рельсовых плетей |  | нарушения технологии разрядки температурных напряжений |  | имеющих смещение контрольных сечений относительно "маячных" шпал более 10 мм |  | неудовлетворительное состояние рельсовых скреплений |  | выявлено углов в плане |  | отменено "окон" из-за нарушения технологии производства работ |  | количество пикетов с Кк больше 3, по рез-там прохода вагона ПС по КАПС БП |  | кол-во выданных предупреждений об ограничений скорости или закрытия движения поездов |  | Прочие замечания |  | ВСЕГО (+прочие) выявлено замечаний при проверках бесстыкового пути |  | % устранения
|  | км пути | км пути | пар плетей | пар плетей |  | мест |  | шт |  | пар плетей |  | шт |  | шт |  | шт |  | шт |  | пар плетей |  | пар плетей |  | мест |  | шт |  | шт |  | шт |  | шт | [6 empty] | пар плетей | пар плетей |  | шт | шт | шт | шт
[7 empty] | выявлено | устранено | выявлено | устранено | выявлено | устранено | выявлено | устранено | выявлено | устранено | выявлено | устранено | выявлено | устранено | выявлено | устранено | выявлено | устранено | выявлено | устранено | выявлено | устранено | выявлено | устранено | выявлено | устранено | выявлено | устранено | выявлено | устранено | выявлено | устранено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1 | ОКТ | 12353.791 | 2618.7 | 21854.5 | 4632.5 | 21.1975 | 269 | 34 | 108 | 108 | 51 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 274 | 217 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 5249 | 1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 65 | 65 | 2132 | 1021 | 8243 | 3111.5 | 37.7472 | 3 | 0.5 | 16.6667 | 6 | 1 | 1 | 1
2 | КЛНГ | 876.798 | 168.877 | 951 | 231 | 19.2607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 420 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | МОСК | 12434.151 | 3467.928 | 15649 | 3870.9777 | 27.8903 | 636 | 120 | 179 | 93 | 372 | 53 | 43 | 38 | 148 | 71 | 58 | 48 | 170 | 113 | 0 | 0 | 38 | 1.5 | 4339 | 975 | 0 | 0 | 2 | 2 | 57 | 54 | 91 | 79 | 5286 | 1264 | 11419 | 2911.5 | 25.497 | 55.5 | 2.5 | 4.5045 | 4 | 4 | 4 | 4
4 | ГОРЬК | 7358.279 | 2009.6 | 11881 | 3010 | 27.3107 | 335 | 35 | 126 | 46 | 63 | 7 | 83 | 71 | 55 | 46 | 53 | 40 | 74 | 41 | 0 | 0 | 14 | 0.5 | 3060 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 81 | 77 | 1947 | 439 | 5947 | 1550.5 | 26.072 | 14 | 0.5 | 3.5714 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | СЕВ | 7267.7 | 2116.5 | 5171 | 1499.5 | 29.122 | 102 | 29 | 37 | 37 | 12 | 8 | 21 | 18 | 63 | 35 | 3 | 3 | 18 | 16 | 0 | 0 | 21.5 | 8.5 | 1032 | 215 |  |  |  |  | 109 | 109 |  |  | 1068 | 31 | 2486.5 | 509.5 | 20.4906 | 41 | 12 | 29.2683 | 12 | 12 | 12
6 | С-КАВ | 8595.887 | 1856.469 | 11109 | 2112.218 | 21.5972 | 448 | 94 | 103 | 16 | 27 | 19 | 25 | 18 | 38 | 14 | 15 | 14 | 53 | 37 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 1654 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 21 | 32 | 11 | 1219 | 247 | 3667.5 | 1125 | 30.6748 | 10.5 | 0 | 0 | 9
7 | Ю-ВОСТ | 6628.5 | 1592.4 | 7104.5 | 1709 | 24.0235 | 118 | 19 | 53 | 30 | 26 | 11 | 17 | 13 | 30 | 25 | 13 | 13 | 103 | 73 | 0 | 0 | 10 | 6 | 923 | 148 |  |  |  |  | 38 | 38 | 35 | 35 | 28 | 18 | 1394 | 429 | 30.7747 | 10 | 6 | 60 | 11 | 11 | 8 | 11
8 | ПРИВ | 5998.253 | 1307.008 | 6530.5 | 1159 | 21.7898 | 126 | 41 | 18 | 13 | 24 | 2 | 73 | 56 | 40 | 28 | 4 | 3 | 117 | 97 | 0 | 0 | 16 | 7 | 1683 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 2 | 2 | 531 | 252 | 2673 | 963 | 36.0269 | 43.5 | 15.5 | 35.6322 | 50 | 19 | 19 | 18
9 | КБШ | 6703.849 | 1304.828 | 8060 | 1006.5 | 19.4639 | 221 | 5 | 51 | 37 | 117 | 34 | 91 | 83 | 29 | 13 | 24 | 20 | 70 | 52 | 0 | 0 | 27 | 7.5 | 1759 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 66 | 66 | 807 | 130 | 3328 | 933.5 | 28.0499 | 27 | 7.5 | 27.7778 | 13 | 13 | 13 | 13
10 | СВЕРД | 6911.156 | 1866.01 | 10413 | 2811 | 27 | 25 | 4 | 75 | 39 | 181 | 43 | 19 | 11 | 38 | 18 | 11 | 6 | 43 | 38 |  |  | 21 | 2 | 1123 | 543 |  |  |  |  | 65 | 29 | 34 | 34 | 907 | 521 | 2542 | 1288 | 50.6688 | 21 | 2 | 9.5238 | 4 | 4 | 4 | 1
11 | Ю-УР | 7200.876 | 1082.1679 | 6352 | 895 | 15.0283 | 170 | 11 | 25 | 14 | 21 | 6 | 18 | 17 | 47 | 15 | 9 | 7 | 40 | 15 | 0 | 0 | 16.5 | 4.5 | 5147 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 21 | 9 | 8 | 3803 | 162 | 9336.5 | 694.5 | 7.4385 | 13 | 4 | 30.7692 | 7 | 3 | 4 | 2
12 | З-СИБ | 8566.022 | 1713.2 | 5950.5 | 1185.3 | 19.9999 | 414 | 34 | 14 | 7 | 6 | 4 | 66 | 43 | 168 | 31 | 11 | 11 | 13 | 10 | 0 | 0 | 27 | 3 | 4251 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 71 | 75 | 71 | 3369 | 545 | 8489 | 1176 | 13.8532 | 87.5 | 15 | 17.1429 | 145 | 139 | 139 | 139
13 | КРАС | 3395.04 | 347.3 | 9943 | 581.5 | 10.2296 | 27 | 0 | 16 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 653 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 66 | 1498 | 130 | 8.6782 | 15 | 7.5 | 50 | 10 | 6 | 10 | 10
14 | В-СИБ | 4370.449 | 961.2 | 7960 | 1453 | 21.9932 | 378 | 54 | 38 | 17 | 10 | 5 | 41 | 15 | 59 | 27 | 67 | 51 | 116 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2314 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 19 | 19 | 1931 | 173 | 4985 | 827 | 16.5898 | 3 |  | 0
15 | ЗАБ | 4717.328 | 4438.463 | 4760 | 4474.5 | 94.0885 | 1032 | 378 | 357 | 161 | 219 | 100 | 168 | 114 | 285 | 184 | 139 | 98 | 63 | 62 | 0 | 0 | 78 | 4.5 | 4833 | 2395 | 4 | 4 | 0 | 0 | 543 | 336 | 3 | 3 | 5712 | 3435 | 13436 | 7274.5 | 54.1419 | 67.5 | 2.5 | 3.7037
16 | ДВОСТ | 5251.654 | 1071.32 | 4935 | 1063 | 20.3997 | 286 | 33 | 113 | 113 | 319 | 0 | 24 | 7 | 62 | 62 | 58 | 47 | 35 | 35 | 0 | 0 | 83 | 10 | 799 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 548 | 186 | 2447 | 779 | 31.8349 | 23 | 2 | 8.6957
ИТОГО по сети |  | 108629.733 | 27921.9709 | 138624 | 31693.9957 | 25.7038 | 4587 | 891 | 1313 | 739 | 1455 | 306 | 689 | 504 | 1122 | 570 | 489 | 380 | 1261 | 868 | 0 | 0 | 387.5 | 55.5 | 39131 | 9386 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1262 | 977 | 572 | 530 | 30037 | 8490 | 82311.5 | 23702.5 | 28.7961 | 447.5 | 77.5 | 17.3184 | 272 | 213 | 215 | 200 | 0

## 15.04
Итоги проведения ревизии рельсовых плетей бесстыкового пути в Дальневосточной дирекции инфраструктуры в период с 1 апреля по 31 мая 2022 года
№ п/п | ПЧ | протяженность б/п (главные+станционные пути) | протяженность б/п (главные+станционные пути) Осмотрено | план и выполнение осмотров (главные+станционные пути) |  |  | Замечания и выявленные нарушения в содержании бесстыкового пути | [32 empty] | выявлено плетей, потерявших температуру закрепления | разряжено плетей, потерявших температуру закрепления | % выполнения | заявлено "окон" для разрядки плетей | предоставлено "окон" для разрядки плетей | проведено "окон" для разрядки плетей | выдано предупреждений для разрядки плетей | примечание (причины непредоставления "окон", причины невыполнения работ и.т.д.)
|  |  |  | требуется осмотреть | осмотрено | % осмотрено | несоответствие размеров балластной призмы (ширина плеча, количество балласта в шпальных ящиках) |  | состояние стыковых зазоров в уравнительных пролетах и местах примыкания звеньевого пути |  | отсутствие поперечных створов на плетях |  | отсутствие или наличие нескольких контрольных рисок на маячных шпалах |  | отсутствие или несоответствие маркировки рельсовых плетей |  | несоответствие длин рельсов в МВВ, уравнительных пролетах данным в журналах и в пути |  | по ведению журналов учета службы и температурного режима рельсовых плетей |  | нарушения технологии разрядки температурных напряжений |  | имеющих смещение контрольных сечений относительно "маячных" шпал более 10 мм |  | неудовлетворительное состояние рельсовых скреплений |  | выявлено углов в плане |  | отменено "окон" из-за нарушения технологии производства работ |  | количество пикетов с Кк больше 3, по рез-там прохода вагона ПС по КАПС БП |  | кол-во выданных предупреждений об ограничений скорости или закрытия движения поездов |  | Прочие замечания |  | ВСЕГО (+прочие) выявлено замечаний при проверках бесстыкового пути |  | % устранения
|  | км пути | км пути | пар плетей | пар плетей |  | мест |  | шт |  | пар плетей |  | шт |  | шт |  | шт |  | шт |  | пар плетей |  | пар плетей |  | мест |  | шт |  | шт |  | шт |  | шт | [6 empty] | пар плетей | пар плетей |  | шт | шт | шт | шт
[7 empty] | выявлено | устранено | выявлено | устранено | выявлено | устранено | выявлено | устранено | выявлено | устранено | выявлено | устранено | выявлено | устранено | выявлено | устранено | выявлено | устранено | выявлено | устранено | выявлено | устранено | выявлено | устранено | выявлено | устранено | выявлено | устранено | выявлено | устранено | выявлено | устранено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
8 | ПЧ-9 | 314.949 | 314.949 | 55.5 | 55.5 | 100 | 267 | 147 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6 | 809 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4624 | 2569 | 5764 | 3233 | 0.5609 | 33.5 | 18 | 53.7313
1140

## Лист1
Костенок Дмитрий Михайлович