## 08.04
Итоги проведения ревизии рельсовых плетей бесстыкового пути в Центральной дирекции инфраструктуры в период с 19 апреля по 31 мая 2021 года
по состоянию на 06.07.2021 г.
№ п/п | ПЧ | протяженность б/п (главные+станционные пути) | протяженность б/п (главные+станционные пути) Осмотрено | план и выполнение осмотров (главные+станционные пути) |  |  | Замечания и выявленные нарушения в содержании бесстыкового пути | [32 empty] | выявлено плетей, потерявших температуру закрепления | разряжено плетей, потерявших температуру закрепления | % выполнения | заявлено "окон" для разрядки плетей | предоставлено "окон" для разрядки плетей | проведено "окон" для разрядки плетей | выдано предупреждений для разрядки плетей | примечание (причины непредоставления "окон", причины невыполнения работ и.т.д.)
|  |  |  | требуется осмотреть | осмотрено | % осмотрено | несоответствие размеров балластной призмы (ширина плеча, количество балласта в шпальных ящиках) |  | состояние стыковых зазоров в уравнительных пролетах и местах примыкания звеньевого пути |  | отсутствие поперечных створов на плетях |  | отсутствие или наличие нескольких контрольных рисок на маячных шпалах |  | отсутствие или несоответствие маркировки рельсовых плетей |  | несоответствие длин рельсов в МВВ, уравнительных пролетах данным в журналах и в пути |  | по ведению журналов учета службы и температурного режима рельсовых плетей |  | нарушения технологии разрядки температурных напряжений |  | имеющих смещение контрольных сечений относительно "маячных" шпал более 10 мм |  | неудовлетворительное состояние рельсовых скреплений |  | выявлено углов в плане |  | отменено "окон" из-за нарушения технологии производства работ |  | количество пикетов с Кк больше 3, по рез-там прохода вагона ПС по КАПС БП |  | кол-во выданных предупреждений об ограничений скорости или закрытия движения поездов |  | Прочие замечания |  | ВСЕГО (+прочие) выявлено замечаний при проверках бесстыкового пути |  | % устранения
|  | км пути | км пути | пар плетей | пар плетей |  | мест |  | шт |  | пар плетей |  | шт |  | шт |  | шт |  | шт |  | пар плетей |  | пар плетей |  | мест |  | шт |  | шт |  | шт |  | шт | [6 empty] | пар плетей | пар плетей |  | шт | шт | шт | шт
[7 empty] | выявлено | устранено | выявлено | устранено | выявлено | устранено | выявлено | устранено | выявлено | устранено | выявлено | устранено | выявлено | устранено | выявлено | устранено | выявлено | устранено | выявлено | устранено | выявлено | устранено | выявлено | устранено | выявлено | устранено | выявлено | устранено | выявлено | устранено | выявлено | устранено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
| ПЧ-09 Спасск-Дальненская | 314.949 | 314.949 | 55.5 | 55.5 | 100 | 335 | 283 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 24.5 | 24.5 | 327 | 192 | 4 | 4 |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 4530 | 3046 | 5225.5 | 3554.5 | 68.0222 | 24.5 | 24.5 | 100
Начальник дистанции пути С.А. Давыденко