## Адресно
Согласовано: | [21 empty] | Утверждаю:
Начальник службы пути Дальневосточной дирекции инфраструктуры | [21 empty] | Начальник Дальневосточной дирекции инфраструктуры
|  |  | М.А. Глущенко | [19 empty] | А.С. Гаврилекно
Перечень плетей, потерявших температуру закрепления в процессе текущей эксплуатации ДВОСТ ДИ
№ п/п | ПЧ | № плети | Перегон, станция | Путь, чёт нечёт | Координаты плети |  |  |  | Длина плети, м | При наличии кривой радиус | Тип скрепления | Максимальная сдвижка (±) в мм. | min tфакт (минимальная температура по расчету) | tвыброс | tогр.скорости (согласно п.4.2.3 ТУ 2000) | Количество мест временного восстановления |  | от |  | до |  | Длина сдвинутого участка, м | Планируемая дата выполнения работ | Дата фактического выполнения работ | ПРИМЕЧАНИЕ
[5 empty] | ОТ |  | ДО | [10 empty] | начало сдвинутого уч-ка |  | конец сдвинутого уч-ка
[5 empty] | КМ | ПК | КМ | ПК
[16 empty] | Кол-во, шт | КМ, ПК | КМ | ПК | КМ | ПК
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Спасск-Дальненская дистанция пути
ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ
1 | 9 | 906442Л | Старый Ключ - Кнорринг | 2 | 9064 | 4 | 9065 | 2 | 800.42 | 670 | ЖБР-65 | 0 | 2 | 46 | 22 |  |  | 9064 | 5 | 9065 | 2 | 800 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | укладка
2 | 9 | 906442П | Старый Ключ - Кнорринг | 2 | 9064 | 4 | 9065 | 2 | 800.38 | 670 | ЖБР-65 | 0 | 5 | 49 | 25 |  |  | 9064 | 5 | 9065 | 2 | 800 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | укладка
3 | 9 | 904942Л | ст. Спасск-Дальний | 2 | 9049 | 3 | 9049 | 8 | 490.59 | 2400 | ЖБР-65 | 0 | 5 | 58 | 35 |  |  | 9049 | 5 | 9049 | 8 | 400 | 2021-04-02 |  | укладка
4 | 9 | 901812Л | Свиягино - Спасск-Дальний | 2 | 9018 | 1 | 9018 | 8 | 687.08 | 635 | ЖБР-65 | 0 | 17 | 42 | 37 |  |  | 9018 | 2 | 9018 | 8 | 700 | 2021-04-09 |  | укладка
итого по ПЧ-9 пар |  |  |  | 2 | [17 empty] | 2700 |  | 1
ПЛАНОВЫЕ
5 | 9 | 3П | Шмаковка - Сунгач | 2 | 8979 | 8 | 8981 | 6 | 1789.43 |  | КБ | 25 | 9 | >60 | 39 |  |  | 8980 | 10 | 8981 | 1 | 200 | 2021-04-26 |  | подвижки
6 | 9 | 906862П | ст. Кнорринг | 2 | 9068 | 6 | 9068 | 10 | 377.21 |  | ЖБР-65 | 21 | 9 | >60 | 39 |  |  | 9068 | 7 | 9068 | 8 | 200 | 2021-04-24 |  | подвижки
7 | 9 | 901632Л | Свиягино - Спасск-Дальний | 2 | 9016 | 3 | 9016 | 9 | 682.22 | 635 | ЖБР-65 | 0 | 20 | >60 | 40 |  |  | 9016 | 4 | 9016 | 9 | 600 | 2021-04-24 |  | укладка
8 | 9 | 902192П | Свиягино - Спасск-Дальний | 2 | 9021 | 9 | 9022 | 6 | 778.42 | 640 | ЖБР-65 | 12 | 20 | >60 | 40 |  |  | 9021 | 10 | 9022 | 1 | 200 | 2021-04-19 |  | подвижки
9 | 9 | 2/2Л | Свиягино - Спасск-Дальний | 1 | 9040 | 10 | 9041 | 7 | 648.46 | 1065 | ЖБР-65Ш | - | 10 | 60 | 40 |  |  | 9041 | 5 | 9041 | 6 | 200 | 2021-05-12 |  | АЛТС (конец плети)
10 | 9 | 906862Л | ст. Кнорринг | 2 | 9068 | 6 | 9068 | 10 | 377.02 |  | ЖБР-65 | 20 | 10 | >60 | 40 |  |  | 9068 | 7 | 9068 | 8 | 200 | 2021-04-24 |  | подвижки
11 | 9 | 910281Л | Мучная - Сибирцево | 1 | 9102 | 8 | 9103 | 1 | 208.32 | 522 | ЖБР-65 | 0 | 20 | >60 | 40 |  |  | 9102 | 9 | 9103 | 1 | 300 | 2021-04-20 |  | укладка
12 | 9 | 3гП | Старый Ключ - Кнорринг | 1 | 9059 | 1 | 9060 | 10 | 1891.02 | 4000 | ЖБР-65 | -22 | 11 | >60 | 41 |  |  | 9060 | 4 | 9060 | 5 | 200 | 2021-05-04 |  | подвижки
13 | 9 | 906722Л | ст. Кнорринг | 2 | 9067 | 2 | 9067 | 10 | 775.02 |  | ЖБР-65 | 22 | 11 | >60 | 41 |  |  | 9067 | 3 | 9067 | 4 | 200 | 2021-04-24 |  | подвижки
14 | 9 | 901982П | Свиягино - Спасск-Дальний | 2 | 9019 | 8 | 9020 | 4 | 601.1 | 627 | ЖБР-65 | 14 | 22 | >60 | 42 |  |  | 9019 | 9 | 9020 | 2 | 400 | 2021-04-19 |  | подвижки
15 | 9 | 907912П | Кнорринг - Мучная | 2 | 9079 | 1 | 9079 | 8 | 711.88 |  | ЖБР-65 | 0 | +12? | >60 | 42 |  |  | 9079 | 2 | 9079 | 8 | 700 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | укладка
16 | 9 | 4вЛ | Шмаковка - Сунгач | 2 | 8983 | 2 | 8983 | 3 | 152.19 |  | КБ | 20 | 13 | >60 | 43 |  |  | 8983 | 1 | 8983 | 3 | 300 | 2021-04-26 |  | подвижки
17 | 9 | 906722П | ст. Кнорринг | 2 | 9067 | 2 | 9067 | 10 | 784.85 |  | ЖБР-65 | 20 | 13 | >60 | 43 |  |  | 9067 | 3 | 9067 | 4 | 200 | 2021-05-29 |  | подвижки
18 | 9 | 7Л | Свиягино - Спасск-Дальний | 1 | 9015 | 8 | 9019 | 2 | 3320.59 | 1057 | ЖБР-65 | 15 | 14 | >60 | 44 |  |  | 9017 | 5 | 9017 | 6 | 200 | 2021-05-04 |  | подвижки
19 | 9 | 905982Л | Старый Ключ - Кнорринг | 2 | 9059 | 8 | 9060 | 6 | 789.54 |  | ЖБР-65 | 18 | 15 | >60 | 45 |  |  | 9060 | 3 | 9060 | 4 | 200 | 2021-05-29 |  | подвижки
20 | 9 | 9091-81-9Л | ст. Мучная | 1 | 9091 | 8 | 9093 | 4 | 1611.21 |  | ЖБР-65 | 12 | 15 | >60 | 45 |  |  | 9091 | 9 | 9091 | 10 | 200 | 2021-04-30 |  | подвижки
21 | 9 | 90499-6Л | ст. Спасск-Дальний | 2 | 9049 | 9 | 9050 | 1 | 197.59 | 850 | ЖБР-65 | 16 | 16 | >60 | 46 |  |  | 9049 | 10 | 9050 | 1 | 200 | 2021-05-08 |  | подвижки
22 | 9 | 895171-2Л | ст. Кабарга | 1 | 8951 | 7 | 8953 | 5 | 1829.95 | 2230 | КБ | -15 | 17 | >60 | 47 |  |  | 8953 | 3 | 8953 | 4 | 200 | 2021-05-12 |  | подвижки
23 | 9 | 895171-2П | ст. Кабарга | 1 | 8951 | 7 | 8953 | 5 | 1829.87 | 2230 | КБ | -15 | 17 | >60 | 47 |  |  | 8953 | 3 | 8953 | 4 | 200 | 2021-05-12 |  | подвижки
24 | 9 | 7аП | Спасск-Дальний - Старый Ключ | 2 | 9050 | 3 | 9050 | 7 | 393.35 |  | ЖБР-65 | 19 | 17 | >60 | 47 |  |  | 9050 | 4 | 9050 | 5 | 200 | 2021-05-08 |  | подвижки
25 | 9 | 905832П | Старый Ключ - Кнорринг | 2 | 9058 | 2 | 9058 | 10 | 765.11 | 1140 | ЖБР-65 | 28 | 17 | >60 | 47 |  |  | 9058 | 6 | 9058 | 9 | 400 | 2021-05-29 |  | подвижки
26 | 9 | 5/2Л | Кнорринг - Мучная | 2 | 9087 | 8 | 9088 | 6 | 796.52 |  | ЖБР-65 | 18 | 17 | >60 | 47 |  |  | 9088 | 4 | 9088 | 6 | 300 | 2021-04-25 |  | подвижки
27 | 9 | 90486-4П | ст. Спасск-Дальний | 2 | 9048 | 6 | 9049 | 2 | 599.7 |  | ЖБР-65 | 14 | 18 | >60 | 48 |  |  | 9048 | 8 | 9048 | 9 | 200 | 2021-05-08 |  | подвижки
28 | 9 | 7Л | Свиягино - Спасск-Дальний | 1 | 9015 | 8 | 9019 | 2 | 3320.59 | 1057 | ЖБР-65 | -10 | 19 | >60 | 49 |  |  | 9017 | 3 | 9017 | 4 | 200 | 2021-05-04 |  | подвижки
29 | 9 | 90486-4Л | ст. Спасск-Дальний | 2 | 9048 | 6 | 9049 | 2 | 599.64 |  | ЖБР-65 | 22 | 19 | >60 | 49 |  |  | 9048 | 7 | 9048 | 9 | 300 | 2021-05-08 |  | подвижки
30 | 9 | 9079102П | Кнорринг - Мучная | 2 | 9079 | 10 | 9080 | 3 | 339.98 |  | ЖБР-65 | 15 | 19 | >60 | 49 |  |  | 9080 | 1 | 9080 | 2 | 200 | 2021-05-22 |  | подвижки
31 | 9 | 1БП | БП1634 - Кабарга | 2 | 8952 | 3 | 8953 | 1 | 783.89 |  | КБ | 19 | 20 | >60 | 50 |  |  | 8952 | 2 | 8952 | 5 | 400 | 2021-05-12 |  | подвижки
32 | 9 | 898872-7бЛ | Шмаковка - Сунгач | 2 | 8988 | 7 | 8989 | 5 | 789.08 |  | КБ | 13 | 20 | >60 | 50 |  |  | 8989 | 1 | 8989 | 2 | 200 | 2021-05-13 |  | подвижки
33 | 9 | 902272П | Свиягино - Спасск-Дальний | 2 | 9022 | 7 | 9023 | 5 | 792.73 |  | ЖБР-65 | 13 | 20 | >60 | 50 |  |  | 9022 | 8 | 9023 | 1 | 400 | 2021-05-17 |  | подвижки
34 | 9 | 7аЛ | Спасск-Дальний - Старый Ключ | 2 | 9050 | 3 | 9050 | 7 | 393.38 |  | ЖБР-65 | 12 | 20 | >60 | 50 |  |  | 9050 | 4 | 9050 | 5 | 200 | 2021-05-08 |  | подвижки
35 | 9 | 8бЛ | ст. Старый Ключ | 2 | 9055 | 10 | 9056 | 4 | 370.76 |  | ЖБР-65 | 12 | 20 | >60 | 50 |  |  | 9056 | 1 | 9056 | 2 | 200 | 2021-05-17 |  | подвижки
36 | 9 | 8бП | ст. Старый Ключ | 2 | 9055 | 10 | 9056 | 4 | 370.93 |  | ЖБР-65 | 12 | 20 | >60 | 50 |  |  | 9056 | 1 | 9056 | 2 | 200 | 2021-05-17 |  | подвижки
37 | 9 | 905752Л | ст. Старый Ключ | 2 | 9057 | 5 | 9058 | 2 | 765.43 |  | ЖБР-65 | 20 | 20 | >60 | 50 |  |  | 9057 | 6 | 9057 | 8 | 300 | 2021-05-17 |  | подвижки
38 | 9 | 1/21П | ст. Мучная | 2 | 9091 | 7 | 9092 | 3 | 645.61 | 2000 | ЖБР-65 | 18 | 20 | >60 | 50 |  |  | 9091 | 8 | 9091 | 9 | 200 | 2021-04-15 |  | подвижки
39 | 9 | 1/21Л | ст. Мучная | 2 | 9091 | 7 | 9092 | 3 | 645.91 | 2000 | ЖБР-65 | 20 | 21 | >60 | 51 |  |  | 9091 | 8 | 9091 | 9 | 200 | 2021-04-15 |  | подвижки
40 | 9 | 4вП | Шмаковка - Сунгач | 2 | 8983 | 2 | 8983 | 4 | 150.19 |  | КБ | 15 | 22 | >60 | 52 |  |  | 8983 | 2 | 8983 | 4 | 300 | 2021-05-13 |  | подвижки
41 | 9 | 905752П | ст. Старый Ключ | 2 | 9057 | 5 | 9058 | 2 | 765.34 |  | ЖБР-65 | 19 | 22 | >60 | 52 |  |  | 9057 | 6 | 9057 | 8 | 300 | 2021-05-17 |  | подвижки
42 | 9 | 9079102Л | Кнорринг - Мучная | 2 | 9079 | 10 | 9080 | 3 | 335.58 |  | ЖБР-65 | 11 | 22 | >60 | 52 |  |  | 9080 | 1 | 9080 | 2 | 200 | 2021-05-22 |  | подвижки
43 | 9 | 9091-81-9П | ст. Мучная | 1 | 9091 | 8 | 9093 | 4 | 1611.68 |  | ЖБР-65 | 12 | 22 | >60 | 52 |  |  | 9091 | 9 | 9091 | 10 | 200 | 2021-04-30 |  | подвижки
44 | 9 | 10бП | Шмаковка - Сунгач | 2 | 8995 | 6 | 8996 | 3 | 709.35 |  | КБ | 12 | 23 | >60 | 53 |  |  | 8995 | 7 | 8995 | 8 | 200 | 2021-05-14 |  | подвижки
45 | 9 | 901652П | Свиягино - Спасск-Дальний | 2 | 9016 | 6 | 9017 | 3 | 708.39 | 1000 | ЖБР-65 | 15 | 23 | >60 | 53 |  |  | 9016 | 5 | 9016 | 9 | 500 | 2021-04-24 |  | подвижки
46 | 9 | 90479-2П | ст. Спасск-Дальний | 2 | 9047 | 9 | 9048 | 1 | 254.65 | 1656 | КБ | - | 24 | >60 | 54 |  |  | 9047 | 10 | 9048 | 1 | 200 | 2021-05-17 |  | АЛТС (конец плети)
47 | 9 | 5/3П | Кнорринг - Мучная | 2 | 9087 | 1 | 9087 | 8 | 796.13 | 1100 | ЖБР-65 | 13 | 24 | >60 | 54 |  |  | 9087 | 4 | 9087 | 6 | 300 | 2021-04-20 |  | подвижки
48 | 9 | 12бЛ | Шмаковка - Сунгач | 2 | 8999 | 5 | 9000 | 3 | 796.76 |  | КБ | -16 | 44 | >60 | 74 |  |  | 9000 | 2 | 9000 | 3 | 200 | 2021-05-17 |  | подвижки
итого по ПЧ-9 пар |  |  |  | 22 | [17 empty] | 11600 |  | 0
ИТОГО ВЫЯВЛЕНО ПО ПЧ-1 |  |  | ВНЕОЧЕРДНЫЕ | 0 | [12 empty] | РАЗРЯЖЕНО | ВНЕОЧЕРДНЫЕ | 0 |  |  | ОСТАЛОСЬ | ВНЕОЧЕРДНЫЕ | 0
|  |  | ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ | 2 | [13 empty] | ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ | 1 |  |  |  | ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ | 1
|  |  | ПЛАНОВЫЕ | 22 | [13 empty] | ПЛАНОВЫЕ | 0.5 |  |  |  | ПЛАНОВЫЕ | 21.5
|  |  | ВСЕГО | 24 | [13 empty] | ВСЕГО | 1.5 |  |  |  | ВСЕГО | 22.5

## Свод
Сводный отчет по вводу плетей по ДВОСТ ж.д. (потерявшие температуру закрепления)
| Требуется ввести плетей, пар |  |  |  | Разряжено плетей, пар |  |  |  | Остаток плетей, пар |  |  |  | Введено в оптимальный температурный режим, пар плетей |  |  | Требуется ввод оптимальный температурный режим
| всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе
|  | внеочередные | первоочередные | плановые |  | внеочередные | первоочередные | плановые |  | внеочередные | первоочередные | плановые |  | с ГНУ, НУ | естественным способом
ПЧ-1 | 11 |  | 1 | 10 | 0 |  |  |  | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 |  |  | 11
ПЧ-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | 5.5 | 2.5 | 2 | 1 | 0 |  |  | 6
ПЧ-5 | 50 | 2.5 | 2.5 | 45 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 46.5 | 1 | 1 | 44.5 | 0.5 | 0.5 |  | 49.5
ПЧ-6 | 20 |  |  | 20 | 0 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |  |  | 20
ПЧ-7 | 5 |  |  | 5 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  | 5
ПЧ-15 | 2 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 2
рег.Хаб | 94 | 5.5 | 5.5 | 83 | 4 | 2 | 1.5 | 0.5 | 90 | 3.5 | 4 | 82.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 93.5
ПЧ-8 | 44.5 | 3 | 21 | 20.5 | 1 |  | 1 |  | 43.5 | 3 | 20 | 20.5 | 0 |  |  | 44.5
ПЧ-9 | 6 |  | 1 | 5 | 0 |  |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |  |  | 6
ПЧ-10 | 2 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 2
ПЧ-11 | 1.5 |  |  | 1.5 | 0 |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |  |  | 1.5
ПЧ-12 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
ПЧ-13 | 46 | 3 | 15 | 28 | 0 |  |  |  | 46 | 3 | 15 | 28 | 0 |  |  | 46
ПЧ-14 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
рег.Вл-к | 100 | 6 | 37 | 57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 99 | 6 | 36 | 57 | 0 | 0 | 0 | 100
ПЧ-16 | 2 |  | 0.5 | 1.5 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 |  |  | 2
ПЧ-18 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
ПЧ-19 | 3 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |  |  | 3
ПЧ-27 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
ПЧ-29 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
ПЧ-30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
ПЧ-31 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
рег. Комс-к | 5 | 0 | 0.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 5
ПЧ-20 | 13.5 | 3 | 3.5 | 7 | 0 |  |  |  | 13.5 | 3 | 3.5 | 7 | 0 |  |  | 13.5
ПЧ-22 | 17 |  |  | 17 | 0 |  |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 |  |  | 17
ПЧ-24 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
ПЧ-25 | 2 |  | 2 |  | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 2
ПЧ-26 | 4.5 | 1 |  | 3.5 | 0 |  |  |  | 4.5 | 1 | 0 | 3.5 | 0 |  |  | 4.5
рег.Тында | 37 | 4 | 5.5 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 | 5.5 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 37
ИЧ Сахалин | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Итого | 236 | 15.5 | 48.5 | 172 | 5 | 2 | 2.5 | 0.5 | 231 | 13.5 | 46 | 171.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 235.5
П | [11 empty] | ДИ